## Product Backlog
ID | Épica / Historia | Descripción | Prioridad | Estimación (puntos) | Estado | Criterios de aceptación | Responsable / Equipo
PB-01 | Autenticación de Usuarios | El usuario nuevo debe poder registrarse ingresando sus datos personales en el formulario de la plataforma, para acceder a PetHome y utilizar sus funcionalidades. | Alta | 5 | Pendiente | - Formulario de registro funcional - Validación de email único - Acceso al perfil tras registro | Didier
PB-02 | Inicio de Sesión | El usuario registrado debe poder iniciar sesión con su usuario y contraseña en el formulario de autenticación, para acceder a su perfil y las funciones del sistema. | Alta | 3 | Pendiente | - Login con credenciales correctas - Mensaje de error en credenciales inválidas - Redirección al menú principal | Carla
PB-03 | Recuperación de Contraseña | El usuario debe poder recuperar su contraseña mediante un enlace enviado a su correo electrónico registrado, para no perder acceso a su cuenta en caso de olvido. | Alta | 2 | Pendiente | - Formulario de recuperación operativo - Notificación enviada al correo - Redirección al inicio de sesión | Diego
PB-04 | Publicación de Animales | El refugio verificado debe poder publicar fichas de animales completando el formulario con foto, especie, raza, edad y estado de salud, para promover la adopción responsable dentro de la plataforma. | Alta | 8 | Pendiente | - Formulario de publicación con foto, especie, raza, edad, salud - Ficha visible en la plataforma - Validación de campos obligatorios | Didier
PB-05 | Gestión de Animales Publicados | El refugio debe poder editar, actualizar y eliminar sus publicaciones aplicando filtros de búsqueda por especie, raza, edad, tamaño y ubicación, para mantener la información de los animales siempre actualizada. | Alta | 5 | Pendiente | - Edición y eliminación de fichas - Filtros por especie, raza, edad, tamaño, ubicación - Resultados actualizados en tiempo real | Carla
PB-06 | Formulario de Solicitud de Adopción | El ciudadano debe poder enviar una solicitud de adopción diligenciando el formulario con sus datos de contacto y perfil como adoptante, para iniciar formalmente el proceso de adopción de un animal. | Alta | 8 | Pendiente | - Formulario con datos de contacto y tipo de vivienda - Notificación al refugio publicador - Registro en panel de solicitudes | Diego
PB-07 | Sistema de Calificación de Refugios | El adoptante debe poder calificar su experiencia mediante un sistema de estrellas (1-5) y comentarios en el perfil del refugio, para generar transparencia y confianza en la comunidad siempre que su proceso de adopción haya sido finalizado. | Alta | 5 | Pendiente | - Sistema de estrellas (1-5) y comentarios - Valoraciones públicas en perfil del refugio - Solo usuarios con adopción finalizada pueden calificar | Didier
PB-08 | Reporte de Mascota Perdida/Encontrada | El ciudadano debe poder reportar animales publicando una ficha de emergencia con foto, ubicación y señas particulares, para facilitar la recuperación de mascotas extraviadas o encontradas en situación de calle. | Alta | 8 | Pendiente | - Formulario con foto, raza, señas particulares y mapa - Publicación en sección de emergencias - Notificación a usuarios cercanos | Carla
PB-09 | Gestión de Donaciones | El refugio debe poder crear campañas de donación vinculadas a un animal específico con meta económica y barra de progreso, para financiar casos críticos de salud o mantenimiento del refugio. | Media | 8 | Pendiente | - Campaña vinculada a animal o causa - Barra de progreso en tiempo real - Listado de aportes realizados | Diego
PB-10 | Integración de Pasarela de Pagos | El usuario debe poder realizar pagos seguros a través de la pasarela de pagos integrada con tarjeta o métodos alternativos, para completar donaciones o pagos de publicidad con confirmación y comprobante digital. | Alta | 13 | Pendiente | - Procesamiento seguro con tarjeta/métodos alternativos - Comprobante digital generado - Actualización automática del saldo de campaña | Didier
PB-11 | Publicidad Personalizada | El negocio veterinario debe poder publicar anuncios registrando banners con imagen, enlace y categoría del sector animal, para llegar a dueños de mascotas dentro de la plataforma previa validación de contenido. | Media | 5 | Pendiente | - Registro de anuncio con imagen, enlace y categoría - Visualización en espacios designados - Filtrado solo a categorías del sector animal | Carla
PB-12 | Validación de Refugios | El administrador debe poder verificar refugios revisando y aprobando su registro antes de que puedan publicar animales, para garantizar la confianza y transparencia del ecosistema en PetHome. | Alta | 5 | Pendiente | - Proceso de verificación de refugios - Solo refugios validados pueden publicar animales - Panel de gestión de verificaciones | Diego
PB-13 | Panel de Administración | El administrador debe poder gestionar usuarios, refugios y contenido desde el panel de administración con permisos de edición y control, para mantener el orden y el correcto funcionamiento de la plataforma. | Alta | 8 | Pendiente | - Gestión de permisos de usuarios - Control de publicaciones y reportes - Monitoreo de donaciones y publicidad | Didier
PB-14 | Seguridad y Privacidad | La plataforma debe implementar cifrado y HTTPS aplicando protocolos de seguridad en contraseñas, sesiones y transmisión de datos, para proteger la información personal de los usuarios conforme a la Ley 1581 de 2012. | Alta | 5 | Pendiente | - Cifrado de contraseñas - Conexión HTTPS - Validación de sesiones - Cumplimiento Ley 1581 de 2012 | Carla
PB-15 | Diseño Responsivo | El usuario móvil debe poder acceder a todas las funciones desde una interfaz 100% responsiva compatible con móviles, tablets y principales navegadores, para garantizar una experiencia óptima sin importar el dispositivo utilizado. | Alta | 5 | Pendiente | - Interfaz adaptable a móviles y tablets - Funcionalidades accesibles desde cualquier dispositivo - Compatible con Chrome, Firefox, Safari, Edge | Diego

## Sprint Backlog
Tarea | Responsable | Estimación (h) | Estado
Diseñar las tablas de la base de datos para los usuarios | Didier | 6 | Pendiente
Crear el diseño del registro y programar que valide los datos (Frontend) | Carla | 5 | Pendiente
Programar que las contraseñas se guarden de forma segura y oculta | Diego | 4 | Pendiente
Programar la función para que los datos del registro se guarden (Backend) | Didier | 7 | Pendiente
Crear el diseño visual de la pantalla de Login (Frontend) | Carla | 4 | Pendiente
Programar el sistema que revisa si el usuario y clave son correctos (Backend) | Diego | 6 | Pendiente
Crear el diseño de la pantalla para cuando alguien olvida su clave | Carla | 3 | Pendiente
Programar el sistema para que la web mande un correo automático | Didier | 4 | Pendiente
Hacer pruebas para asegurar que el Login y Registro no tengan fallos | Diego | 5 | Pendiente
Ajustar el diseño para que las pantallas se vean bien en celulares | Carla | 3 | Pendiente

## Daily Scrum
Nombre | Ayer hice | Hoy haré | Impedimentos
Didier | Diseñé el modelo entidad-relación de la base de datos de usuarios | Programar la función para que los datos del registro se guarden (Backend). | Ninguno
Carla | Ayer revisé los requerimientos del documento para entender qué datos pide el formulario de registro y así poder diseñarlo hoy | Crear el diseño del registro y programar que valide los datos (Frontend). | Espera definición final del flujo de navegación
Diego | Configuré el entorno de desarrollo local y el repositorio Git | Programar que las contraseñas se guarden de forma segura y oculta. | Ninguno

## Retrospectiva
Qué salió bien ✅ | Qué mejorar ⚡ | Acciones para el próximo Sprint 🎯
Buena distribución inicial de tareas entre Didier, Carla y Diego | Falta mayor detalle en las estimaciones de tiempo | Reunirnos para calcular juntos el tiempo de las tareas antes de empezar.
El documento del proyecto en la sección de los requerimientos estos fueron muy claros. | Hay tareas muy grandes y pesadas (como los pagos y donaciones). | Dividir historias grandes en subtareas más pequeñas
Comprensión sólida del alcance del sistema y sus módulos | Falta definir criterios de aceptación para todos los PB | Completar criterios de aceptación antes de iniciar Sprint 2
Ambiente de trabajo colaborativo y comunicación fluida | Daily Scrum sin agenda fija puede extenderse | Establecer límite estricto de 15 minutos para la Daily
Investigamos juntos y logramos entender cómo se organiza un proyecto con Scrum. | Todavía hay términos técnicos (como "Product Backlog" o "Sprint Backlog") que nos confunden un poco. | Crear una guía rápida con el significado de los términos de Scrum en palabras sencillas para consultarla mientras trabajamos.