## Product Backlog
ID | Épica / Historia | Descripción | Prioridad | Estimación (puntos) | Estado | Criterios de aceptación | Responsable / Equipo
PB-01 | Autenticación de Usuarios Internos | El personal del centro debe autenticarse mediante sus credenciales de acceso privadas (correo electrónico y contraseña) siempre que intente ingresar a las funciones administrativas del sistema. | Alta | 3 | Pendiente | - Formulario de inicio de sesión funcional. - Validación de credenciales contra la base de datos. - Redirección al panel según el rol o mensaje de error. | Camila Ortega (Backend) / Laura Fonseca (Frontend)
PB-02 | Registro y Agendamiento de Citas | Los profesionales de la salud deben registrar y agendar las citas de sus respectivos pacientes en un calendario digitalizado, con la condición de que el sistema bloquee automáticamente cualquier solicitud de horario que se cruce con una cita previamente asignada al mismo psicólogo. | Alta | 8 | Pendiente | - Formulario con datos del paciente, tipo de servicio y psicólogo asignado. - El sistema bloquea automáticamente solicitudes que se crucen con el mismo psicólogo. - Cita reflejada inmediatamente en el calendario unificado. | Camila Ortega (Backend) / Andrés Quintero (Base de Datos)
PB-03 | Gestión Digital de Historias Clínicas | El psicólogo tratante debe consultar y actualizar la historia clínica digital del paciente durante el desarrollo de la consulta, restringiendo de forma estricta la edición de los antecedentes o registros previos a cualquier usuario que no sea el profesional que atendió dicha sesión. | Alta | 8 | Pendiente | - Consulta mediante ID del paciente, permitiendo agregar notas de evolución. - Restricción estricta de edición de antecedentes por usuarios ajenos al autor. - Almacenamiento seguro con fecha y firma digital. | Camila Ortega (Backend) / Andrés Quintero (Base de Datos)
PB-04 | Emisión de Facturación Digital | El sistema web debe emitir y almacenar un comprobante de facturación digital al finalizar cada atención, el cual se generará con una numeración consecutiva controlada y automatizada de forma obligatoria para evitar alteraciones manuales. | Alta | 5 | Pendiente | - Formulario de facturación con datos de servicio, valor y profesional. - Generación obligatoria con una numeración consecutiva controlada y automatizada. - Asignación de código único y registro en el módulo contable. | Camila Ortega (Backend) / Laura Fonseca (Frontend)
PB-05 | Conciliación de Pagos por Canales | El administrador del sistema debe registrar y clasificar el estado de los ingresos según la modalidad de pago recibida (efectivo, Nequi o Bancolombia), cambiando obligatoriamente el estado de la transacción de "pendiente" a "completado" solo cuando se verifique el cruce real con el ID de la cita agendada. | Alta | 5 | Pendiente | - Clasificación obligatoria según modalidad (efectivo o transferencia). - Cambio de estado de "pendiente" a "completado" solo al verificar el ID de la cita. - Actualización automática del saldo en la caja digital. | Camila Ortega (Backend) / Laura Fonseca (Frontend)
PB-06 | Generación de Reportes Financieros Analíticos | La directora del centro debe generar reportes estadísticos y gráficos del balance contable mensual, bajo la condición de que los datos se filtren detalladamente por volumen de atenciones por profesional, cuentas pendientes por cobrar e ingresos totales consolidados. | Media | 5 | Pendiente | - Interfaz para selección de rango de fechas y parámetros de filtrado. - Datos filtrados por volumen de atenciones por profesional, cuentas por cobrar e ingresos totales. - Reporte dinámico en pantalla con opción de exportación a PDF. | Camila Ortega (Backend) / Laura Fonseca (Frontend)
PB-07 | Gestión de Perfiles Profesionales | El administrador del sistema debe registrar y actualizar los datos profesionales y de especialidad de los psicólogos activos, con la restricción de que el sistema no permitirá la eliminación física de un perfil si este cuenta con historias clínicas o citas asociadas en el historial. | Alta | 3 | Pendiente | - Formulario de registro con cédula, tarjeta profesional, especialidad y horario laboral. - Bloqueo o restricción del sistema que impida la eliminación física de perfiles con citas o historias privadas asociadas. | Andrés Quintero (Base de Datos) / Laura Fonseca (Frontend)
PB-08 | Bloqueo de Disponibilidad Horaria | Los profesionales de la salud deben registrar bloques de tiempo no disponibles en sus respectivas agendas, bajo la condición de que el sistema inhabilite esos espacios para la asignación de nuevas citas durante los rangos de fecha y hora especificados. | Media | 3 | Pendiente | - Interfaz de selección de fecha de inicio, fecha de fin y horas específicas. - Inhabilitación automática de esos espacios para nuevas citas en el rango establecido. - Visualización en el calendario general del bloque de tiempo deshabilitado. | Andrés Quintero (Base de Datos) / Laura Fonseca (Frontend)
PB-09 | Registro Unificado de Pacientes | El personal del centro debe registrar los datos demográficos y de contacto de cada paciente por primera vez, con la condición de que el sistema verifique y rechaza la creación de un nuevo registro si el número de documento de identidad ya se encuentra almacenado en la base de datos. | Alta | 5 | Pendiente | - Formulario con nombre completo, documento, fecha de nacimiento, teléfono y acudiente. - El sistema verifica y rechaza la creación de un registro si el documento de identidad ya existe. - Asignación automática de un ID único de paciente. | Andrés Quintero (Base de Datos) / Laura Fonseca (Frontend)
PB-10 | Modificación y Cancelación de Citas | El personal authorized debe modificar o cancelar el estado de una cita previamente agendada, con la obligatoriedad de que el sistema exija ingresar una justificación textual antes de liberar el espacio horario en el calendario general. | Alta | 3 | Pendiente | - Opción para seleccionar citas activas y cambiar su estado (cancelada/reprogramada). - Obligatoriedad de ingresar una justificación textual antes de liberar el espacio horario. - Liberación y reasignación del espacio en el calendario e historial en tiempo real. | Camila Ortega (Backend) / Laura Fonseca (Frontend)
PB-11 | Panel de Alertas de Citas del Día | El sistema web debe mostrar un listado cronológico de las consultas programadas para la fecha actual de forma automática en la pantalla de inicio de cada usuario, restringiendo la visualización de los detalles de los pacientes únicamente a los psicólogos que tengan asignadas dichas atenciones. | Media | 5 | Pendiente | - Listado desplegado automáticamente en el panel principal organizado por hora, según la fecha del sistema. - Restricción de visualización de detalles sensibles únicamente al psicólogo asignado a dicha atención. | Camila Ortega (Backend) / Laura Fonseca (Frontend)
PB-12 | Registro de Auditoría de Historias Clínicas | El sistema web debe registrar una marca de auditoría inalterable cada vez que un profesional acceda o modifique un registro clínico, con la restricción de que estos logs de acceso no podrán ser borrados ni modificados por ningún usuario de la plataforma, incluyendo al administrador. | Alta | 5 | Pendiente | - Captura oculta y automática de ID de usuario, ID de historia clínica, fecha, hora y tipo de acción. - Restricción estricta de borrado o modificación de logs para cualquier usuario, incluido el administrador. | Camila Ortega (Backend) / Andrés Quintero (Base de Datos)
PB-13 | Bloqueo de Cuenta por Intentos Fallidos | El sistema debe bloquear la cuenta de un usuario interno de manera automática durante un período de 15 minutos si se detectan más de tres intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión para prevenir ataques de fuerza bruta. | Alta | 3 | Pendiente | - Contador automático de accesos erróneos por usuario. - Inhabilitación temporal del perfil al llegar al cuarto intento. - Mensaje en pantalla indicando el tiempo de espera restante. | Camila Ortega (Backend) / Laura Fonseca (Frontend)
PB-14 | Registro de Consentimiento de Datos (Habeas Data) | El sistema debe clasificar los datos de salud mental recopilados como "datos sensibles" bajo la legislación colombiana, obligando a que la plataforma registre la aceptación explícita de la política de tratamiento de datos antes de permitir al personal almacenar información de un paciente. | Alta | 2 | Pendiente | - Checkbox obligatorio de aceptación en la ficha de registro del paciente. - Enlace directo al documento legal de la política del centro. - Bloqueo del guardado si el consentimiento no está marcado. | Andrés Quintero (Base de Datos) / Laura Fonseca (Frontend)
PB-15 | Respaldo Automatizado de Base de Datos | El sistema debe ejecutar una copia de seguridad automática de la base de datos de manera diaria a las 11:59 PM, almacenando los archivos en un servidor remoto seguro para prevenir la pérdida de registros financieros e historias clínicas. | Alta | 5 | Pendiente | - Script programado (cron job) para ejecución automática diaria. - Transferencia y almacenamiento exitoso en un servidor remoto independiente. - Registro de log que confirme el estado de la copia de seguridad. | Andrés Quintero (Base de Datos)
PB-16 | Gestión de Anexos y Aclaraciones Clínicas | El sistema debe bloquear la edición o modificación de las notas de evolución de la historia clínica una vez que el psicólogo haya guardado y cerrado la sesión de consulta, permitiendo únicamente la creación de anexos o aclaraciones posteriores sin alterar el registro original. | Alta | 5 | Pendiente | - Bloqueo de los campos de texto de la consulta una vez guardada. - Habilitación de un botón exclusivo para "Agregar Anexo/Aclaración". - Registro del anexo con su propia marca de fecha, hora y autor sin modificar la nota previa. | Camila Ortega (Backend) / Andrés Quintero (Base de Datos)

## Sprint Backlog
ID Historias Asociadas | Tarea | Responsable | Estimación (h) | Estado
PB-01 / PB-07 | Diseñar el modelo relacional de la base de datos (Tablas de usuarios, roles, perfiles profesionales y llaves foráneas). | Andrés Quintero | 8 | Pendiente
PB-01 | Crear el diseño visual de la interfaz de la pantalla de Login (Frontend). | Laura Fonseca | 5 | Pendiente
PB-01 | Programar el controlador del servidor que verifica si el correo y la contraseña son correctos (Backend). | Camila Ortega | 6 | Pendiente
PB-13 | Programar la lógica del backend para contar los intentos fallidos y activar el bloqueo de cuenta por 15 minutos en caso de fuerza bruta. | Camila Ortega | 6 | Pendiente
PB-13 | Diseñar e implementar el mensaje de alerta visual en el frontend que indique el tiempo de bloqueo restante al usuario. | Laura Fonseca | 4 | Pendiente
PB-07 | Crear el diseño del formulario web para el registro y actualización de perfiles de psicólogos (Frontend). | Laura Fonseca | 6 | Pendiente
PB-07 | Programar las validaciones del servidor y la inserción de datos para perfiles profesionales en la base de datos (Backend). | Camila Ortega | 7 | Pendiente
PB-07 | Implementar la restricción en la base de datos que impida la eliminación física de un psicólogo si posee registros asociados. | Andrés Quintero | 5 | Pendiente
PB-01 / PB-07 / PB-13 | Realizar pruebas de integración para asegurar que la autenticación, el bloqueo de intentos y la gestión de perfiles funcionen sin fallos. | Todo el equipo | 8 | Pendiente
PB-01 / PB-07 | Ajustar el diseño de la interfaz (Responsive Design) para garantizar que las pantallas de login y perfiles se adapten correctamente a dispositivos móviles y tablets. | Laura Fonseca | 5 | Pendiente

## Daily Scrum
Daily Scrum - Día 3 del Sprint
Nombre | Ayer hice | Hoy haré | Impedimentos
Andrés Quintero | Diseñé el modelo relacional inicial de la base de datos para la tabla de usuarios y roles. | Comenzar a escribir los scripts SQL para la creación de tablas y llaves foráneas en el servidor local. | Ninguno.
Camila Ortega | Revisé la documentación de seguridad para preparar la estructura del controlador de inicio de sesión (Login). | Programar el controlador del servidor que valida las credenciales (correo y contraseña). | Sí. Estoy bloqueada porque el framework del backend me está generando un error de compatibilidad con las librerías de encriptación de contraseñas.
Laura Fonseca | Investigué referencias visuales y preparé la paleta de colores corporativa para la interfaz. | Crear el diseño visual de la interfaz de la pantalla de Login (Frontend). | Sí. Problemas de conectividad con la cuenta compartida de Figma, lo que me retrasó el inicio de la maquetación.
Daily Scrum - Día 4 del Sprint
Nombre | Ayer hice | Hoy haré | Impedimentos
Andrés Quintero | Avancé con los scripts SQL y ayudé a Camila a revisar los logs del servidor para identificar el fallo de la librería de encriptación. | Finalizar la estructura de las tablas de usuarios y pasar al diseño de la tabla de perfiles profesionales. | Ninguno.
Camila Ortega | No pude avanzar en el controlador por el error de compatibilidad, pero logré solucionar el fallo de la librería con la ayuda de Andrés. | Programar el controlador del servidor que revisa si el usuario y la clave son correctos (Backend). | Ninguno. El impedimento de ayer fue resuelto tras degradar la versión de la librería.
Laura Fonseca | Logré solucionar el acceso a Figma y avancé con el boceto básico de la pantalla de Login. | Terminar el diseño visual detallado de la pantalla de Login y empezar con la interfaz de registro de psicólogos. | Sí. Esperando que Camila termine de definir con precisión los nombres exactos de los campos del formulario en el backend para no duplicar trabajo.
Daily Scrum - Día 10 del Sprint
Nombre | Ayer hice | Hoy haré | Impedimentos
Andrés Quintero | Terminé de implementar la restricción en la base de datos para impedir la eliminación de perfiles con registros asociados. | Diseñar las modificaciones en la base de datos para soportar la lógica del contador de intentos fallidos. | Ninguno.
Camila Ortega | Programé la lógica del backend para contar los intentos fallidos de inicio de sesión. | Escribir las funciones del servidor para activar el bloqueo temporal de la cuenta por 15 minutos en caso de fuerza bruta. | Ninguno.
Laura Fonseca | Diseñé e implementé el formulario web para el registro y actualización de perfiles de psicólogos. | Ajustar el diseño de las interfaces de Login y Registro para que se adapten correctamente a celulares (Responsive Design). | Sí. La tabla de visualización de datos se rompe por completo en pantallas pequeñas; necesito reestructurar los componentes CSS para dispositivos móviles.

## Retrospectiva
Qué salió bien | Qué mejorar | Acciones para el próximo Sprint
Buena distribución inicial de tareas técnicas entre Camila, Andrés y Laura según sus especialidades. | Hubo retrasos externos al inicio del Sprint por problemas de acceso a herramientas de diseño (Figma). | Asegurar y verificar los accesos a las cuentas compartidas y entornos de desarrollo 2 días antes de iniciar el Sprint 2.
Excelente ambiente colaborativo; Andrés ayudó de inmediato a Camila a solucionar el error técnico con el servidor local. | Al presentarse imprevistos de compatibilidad en el desarrollo del backend, se descuidó la actualización de las horas en el tablero. | Dedicar los últimos 2 minutos de cada Daily Scrum para actualizar los estados y horas reales restantes en la herramienta de seguimiento.
El diseño relacional de la base de datos quedó robusto y bien estructurado desde las primeras semanas. | Algunas tareas de maquetación visual en el frontend resultaron más complejas de lo esperado al adaptarlas a celulares. | Realizar sesiones cortas de co-diseño (Pair Designing) o usar frameworks responsivos preestablecidos para agilizar las vistas móviles.
Comprensión sólida de la lógica de autenticación de usuarios y del control de bloqueos por seguridad. | Falta unificar los criterios y la nomenclatura de las variables entre el frontend y el backend antes de empezar a programar. | Crear un diccionario rápido de datos o contrato de API básico antes de que Camila y Laura inicien sus respectivos desarrollos.
Se cumplió con el objetivo principal del Sprint (Sprint Goal), logrando un incremento del sistema estable y funcional. | Las reuniones diarias (Daily Scrum) tendieron a extenderse conversando sobre los detalles técnicos exactos de los errores. | Mantener un enfoque estricto de 15 minutos para responder las 3 preguntas principales, y tratar los problemas técnicos profundos en una sesión separada.