## Cronograma General
CRONOGRAMA DE PROYECTO Sistema MenteSana Web (Centro Psicológico Mente Sana)
# | Fase / Actividad | Historia PB | Responsable | Tipo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días) | Estado | Observaciones
FASE 0 – INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
1 | Reunión inicial con Dra. Valentina (levantamiento de requerimientos) | — | Didier Vesga (PO) | Reunión | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Completado | Diagnóstico del proceso manual: WhatsApp, Excel, talonarios físicos
2 | Construcción del Product Backlog inicial | PB-01 a PB-23 | Didier Vesga (PO) | Artefacto Scrum | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 4 | Completado | 23 historias de usuario priorizadas según urgencia operativa
3 | Revisión del SRS / Especificación de requisitos (RF, RFN, RD) | Todos | Todo el equipo | Documentación | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | Completado | 12 RF, 8 RFN, 7 RD — revisados con el equipo NovaBit
4 | Definición de arquitectura (SAD, ADR-01/02/03) | — | Camila / Andrés / Laura | Diseño | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 11 | Completado | Angular 17 + NestJS + PostgreSQL 15 / JWT HS256
5 | Diseño de BD (MER, tablas normalizadas) | — | Andrés Quintero | Diseño BD | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | Completado | 14 entidades en el modelo relacional
▶ SPRINT 1 – Autenticación · Perfiles · Seguridad de Acceso ¦ 2026-05-04 → 2026-05-15 ¦ Sprint Goal: Login seguro, registro de psicólogos, bloqueo por intentos fallidos
6 | Sprint Planning Sprint 1 | PB-01/07/13 | Todo el equipo | Ceremonia Scrum | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Completado | Acta firmada — 62 horas estimadas para el sprint
7 | Diseño modelo relacional: usuarios, roles, perfiles (BD) | PB-01/07 | Andrés Quintero | Backend/BD | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2 | Completado | Daily Scrum día 3: modelo relacional de usuarios y roles iniciado
8 | Diseño UI pantalla de Login (Frontend) | PB-01 | Laura Fonseca | Frontend | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 3 | Completado | Bloqueada día 3 por acceso a Figma — resuelto día 4
9 | Controlador backend: validación credenciales JWT HS256 | PB-01 | Camila Ortega | Backend | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 4 | Completado | Error compatibilidad librería encriptación — resuelto día 4 con Andrés
10 | Lógica bloqueo de cuenta (fuerza bruta — 15 min / 3 intentos) | PB-13 | Camila Ortega | Backend | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 4 | Completado | Daily día 10: funcionalidad programada y en pruebas
11 | Alerta visual de bloqueo con contador (Frontend) | PB-13 | Laura Fonseca | Frontend | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 3 | Completado | Mensaje con tiempo restante visible en pantalla
12 | Formulario registro/actualización de perfiles de psicólogos (UI) | PB-07 | Laura Fonseca | Frontend | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 4 | Completado | Campo especialidad ajustado a menú cerrado (obs. Dra. Valentina)
13 | Validaciones backend + inserción perfiles profesionales en BD | PB-07 | Camila Ortega | Backend | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 5 | Completado | Incluye restricción: no eliminar perfil con registros asociados
14 | Restricción BD: impedir eliminación de psicólogos con historial | PB-07 | Andrés Quintero | Backend/BD | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | Completado | Daily día 10: implementada y validada
15 | Pruebas de integración: login + bloqueo + perfiles | PB-01/07/13 | Todo el equipo | Pruebas | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2 | Completado | CP-01: Login por rol — CP-14: Bloqueo 3 intentos
16 | Responsive Design: pantallas Login y perfiles (móvil/tablet) | PB-01/07 | Laura Fonseca | Frontend | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2 | Completado | Daily día 10: tabla rota en móvil — reestructuración CSS requerida
17 | Sprint Review Sprint 1 (con Dra. Valentina) | PB-01/07/13 | Todo el equipo + cliente | Ceremonia Scrum | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | Completado | PB-01 ✅ ¦ PB-07 ⚠️ con obs ¦ PB-13 ✅ — Duración: 45 min
18 | Retrospectiva Sprint 1 | — | Todo el equipo | Ceremonia Scrum | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | Completado | 5 mejoras acordadas: Figma, nomenclatura API, Daily 15 min, responsive, tablero
▶ SPRINT 2 – Agenda de Citas · Pacientes · Bloqueos de Horario ¦ 2026-05-18 → 2026-05-29 ¦ Sprint Goal: Agendamiento sin cruces, registro unificado de pacientes, bloqueos de disponibilidad
19 | Sprint Planning Sprint 2 | PB-02/03/08/09/10/11 | Todo el equipo | Ceremonia Scrum | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Completado | Corrección menú especialidades (obs. Sprint 1) + ajuste mensaje de error en Login
20 | Registro unificado de pacientes con control de documento duplicado (BD) | PB-09 | Andrés Quintero | Backend/BD | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 4 | Completado | RF09: verificación de cédula antes de insertar — CP-25
21 | Formulario de registro de pacientes (Frontend) | PB-09 | Laura Fonseca | Frontend | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | Completado | Incluye campo acudiente para menores de edad
22 | Módulo de agendamiento: modelo de datos citas y disponibilidad | PB-02/03 | Andrés Quintero | Backend/BD | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | Completado | Tablas: cita, especialista_especialidad — restricciones de cruce
23 | Algoritmo de bloqueo de cruces de horarios (Backend NestJS) | PB-02/08 | Camila Ortega | Backend | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 6 | Completado | RF02/RF08: validación solapamiento temporal por psicólogo — CP-02
24 | Calendario interactivo de citas por especialista (Frontend) | PB-03 | Laura Fonseca | Frontend | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 6 | Completado | Vista unificada del centro — bloqueos visuales en gris
25 | Bloqueo de disponibilidad horaria (permisos/vacaciones) | PB-08 | Camila Ortega | Backend | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 5 | Completado | RF08: rango fecha inicio-fin + motivo — deshabilitado en calendario
26 | Modificación y cancelación de citas con justificación obligatoria | PB-10 | Camila Ortega / Laura Fonseca | Full-Stack | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | Completado | RF10: campo texto motivo obligatorio antes de liberar horario
27 | Panel de alertas del día (citas actuales por usuario en sesión) | PB-11 | Laura Fonseca | Frontend | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 3 | En desarrollo | RF11: listado cronológico — visibilidad restringida por rol
28 | Pruebas integración agenda: CP-02 (cruces), CP-09 (duplicados), CP-10 (cancelación) | PB-02/09/10 | Todo el equipo | Pruebas | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2 | En desarrollo | Criterio: sistema rechaza cita superpuesta — sin registros en BD
29 | Sprint Review Sprint 2 | PB-02/03/08/09/10/11 | Todo el equipo + cliente | Ceremonia Scrum | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Pendiente | Presentación del módulo de agenda a Dra. Valentina Ríos Peñaranda
30 | Retrospectiva Sprint 2 | — | Todo el equipo | Ceremonia Scrum | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Pendiente | Aplicación de mejoras comprometidas en Sprint 1
▶ SPRINT 3 – Historias Clínicas Digitales · Auditoría Clínica ¦ 2026-06-01 → 2026-06-12 ¦ Sprint Goal: Expediente clínico seguro, auditoría inalterable, restricción por rol profesional
31 | Sprint Planning Sprint 3 | PB-12/14/21/22/23 | Todo el equipo | Ceremonia Scrum | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Pendiente | Estimación de historias clínicas y módulo de auditoría
32 | Estructura BD: historia_clinica, evolucion, auditoria_acceso_hc | PB-12 | Andrés Quintero | Backend/BD | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 4 | Pendiente | RD01/RD04: inalterabilidad de notas y reserva de la HC — CP-03
33 | Servicios backend: crear/consultar historia clínica (NestJS) | PB-12 | Camila Ortega | Backend | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 5 | Pendiente | RF03: acceso controlado por rol Especialista — cifrado AES-256 (RFN01)
34 | Formularios de historia clínica y evolución (Frontend Angular 17) | PB-12 | Laura Fonseca | Frontend | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 6 | Pendiente | Campos: diagnóstico, tratamiento, notas — modo solo lectura para Recepción
35 | Auditoría inalterable de accesos a historias clínicas (RF12) | PB-12 | Camila Ortega / Andrés | Backend/BD | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 5 | Pendiente | Log con user_id, hc_id, fecha, hora, acción — ningún rol puede borrar
36 | Consentimiento Habeas Data (aceptación obligatoria — RD03) | PB-22 | Laura Fonseca / Camila | Full-Stack | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | Pendiente | Política tratamiento datos sensibles — obligatorio antes de crear HC
37 | Restricción retención 15 años (RD02 — impedir eliminación) | PB-21 | Andrés Quintero | Backend/BD | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | Pendiente | Resolución 839/2017: trigger BD que bloquee DELETE de HC
38 | Pruebas CP-03: restricción escritura + auditoría clínica | PB-12 | Todo el equipo | Pruebas | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | Pendiente | Verificar: rol Recepción = solo lectura, auditoría generada correctamente
39 | Sprint Review Sprint 3 | PB-12/21/22/23 | Todo el equipo + cliente | Ceremonia Scrum | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | Pendiente | Demo de historias clínicas y auditoría ante la Dra. Valentina
40 | Retrospectiva Sprint 3 | — | Todo el equipo | Ceremonia Scrum | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | Pendiente | Revisión cobertura de pruebas — mínimo 85% historial clínico
▶ SPRINT 4 – Facturación Digital · Control de Caja · Pagos ¦ 2026-06-15 → 2026-06-26 ¦ Sprint Goal: Factura consecutiva, conciliación de pagos (Efectivo/Nequi/Bancolombia), cierre de caja
41 | Sprint Planning Sprint 4 | PB-04/05/06 | Todo el equipo | Ceremonia Scrum | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Pendiente | Historias: RF04 Facturación, RF05 Conciliación, RF06 Reportes
42 | Tablas BD: tipo_servicio, metodo_pago, factura, caja_diaria | PB-04/05 | Andrés Quintero | Backend/BD | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 4 | Pendiente | Numeración consecutiva: control mediante secuencia PostgreSQL 15
43 | Generador de consecutivos de factura (ServicioFacturacion) | PB-04 | Camila Ortega | Backend | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 4 | Pendiente | RF04: consecutivo automático sin duplicaciones — CP-04
44 | Registro de ingresos por canal: Efectivo, Nequi, Bancolombia | PB-05 | Camila Ortega | Backend | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 5 | Pendiente | RF05: conciliación con ID cita — estado Pendiente → Completado
45 | Interfaz de facturación rápida desde panel del día (Recepción) | PB-04/05 | Laura Fonseca | Frontend | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 6 | Pendiente | CP-04: selección cita atendida + método pago + emisión comprobante
46 | Control y cierre de caja diaria (arqueo) | PB-05 | Camila Ortega / Andrés | Full-Stack | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3 | Pendiente | Tabla caja_diaria: apertura, cierre, flujos diarios por Recepción
47 | Pruebas CP-04 (factura consecutiva) + CP-05 (conciliación pagos) | PB-04/05 | Todo el equipo | Pruebas | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | Pendiente | Verificar: F-1024 → F-1025 sin saltos + estado cita = 'facturada'
48 | Sprint Review Sprint 4 | PB-04/05 | Todo el equipo + cliente | Ceremonia Scrum | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | Pendiente | Demo de facturación y control de caja ante la Dra. Valentina
49 | Retrospectiva Sprint 4 | — | Todo el equipo | Ceremonia Scrum | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | Pendiente | Revisión de deuda técnica acumulada — priorizar optimizaciones SQL
▶ SPRINT 5 – Reportes Financieros · Analítica · Dashboard ¦ 2026-06-29 → 2026-07-10 ¦ Sprint Goal: Reportes mensuales exportables PDF + Dashboard directivo con métricas de ingresos
50 | Sprint Planning Sprint 5 | PB-06/15/16/17 | Todo el equipo | Ceremonia Scrum | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Pendiente | RF06 Reportes financieros — RFN04 Disponibilidad 99.5%
51 | Consultas SQL analíticas: ingresos/mes, cuentas por cobrar, atenciones | PB-06 | Andrés Quintero | Backend/BD | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 | Pendiente | Índices en campos clave: tipo_servicio, metodo_pago, fecha
52 | Servicio de generación de reportes PDF en backend (NestJS) | PB-06 | Camila Ortega | Backend | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 7 | Pendiente | CP-05: filtro por mes/año + exportación PDF — solo perfil Administrador
53 | Dashboard gerencial: gráficos ingresos y productividad por especialista | PB-06 | Laura Fonseca | Frontend | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 7 | Pendiente | Mockup aprobado: Dashboard de Reportes y Analítica Gerencial
54 | Respaldo automatizado BD a servidor remoto (RFN07 — 11:59 PM diario) | PB-15 | Andrés Quintero | Infraestructura | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 3 | Pendiente | Daily Sprint 1 Día 10: error permisos servidor — gestionado por PO
55 | Pruebas CP-05 (reporte PDF) + validación cobertura código | PB-06 | Todo el equipo | Pruebas | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 | Pendiente | Verificar: backend ≥88.5% ¦ frontend ≥82.1% ¦ total ≥85.3%
56 | Sprint Review Sprint 5 | PB-06/15 | Todo el equipo + cliente | Ceremonia Scrum | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | Pendiente | Demo reportes financieros ante Dra. Valentina — validación criterios RF06
57 | Retrospectiva Sprint 5 | — | Todo el equipo | Ceremonia Scrum | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | Pendiente | Ajustes finales + priorización de deuda técnica Sprint 6
▶ SPRINT 6 – Calidad · Seguridad · Infraestructura IaC · Cierre ¦ 2026-07-13 → 2026-07-24 ¦ Sprint Goal: Hardening de seguridad, IaC Terraform, pipeline CI/CD, pruebas finales y entrega
58 | Sprint Planning Sprint 6 | PB-13/16/17/18/19/20 | Todo el equipo | Ceremonia Scrum | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Pendiente | RFN01-RFN08: seguridad, disponibilidad, usabilidad, backups, arquitectura modular
59 | Pruebas multi-navegador: Chrome, Edge, Opera, Firefox (RFN06) | PB-19 | Laura Fonseca | Pruebas | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 3 | Pendiente | CP-18: compatibilidad completa Chromium + Mozilla Firefox
60 | Validación accesibilidad UI: contraste visual + fuente mínima 14px (RFN05) | PB-18 | Laura Fonseca | Frontend/QA | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 3 | Pendiente | CP-17: interfaz navegable sin entrenamiento técnico avanzado
61 | Scripts IaC Terraform: subredes, grupos de seguridad, instancias | PB-17 | Andrés Quintero | Infraestructura | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 5 | Pendiente | Tablas subnet-public-1a/1b y subnet-private-1a/1b — Mente_Sana_Read.txt
62 | Pipeline CI/CD: Lint, Build, Package (ESLint + Jest + Docker) | PB-16 | Camila Ortega | DevOps | 2026-07-15 | 2026-07-18 | 4 | Pendiente | Fases: Verificación → Compilación → Empaquetamiento — Pull Request activador
63 | Pruebas de carga y disponibilidad 99.5% (RFN04 — CP-16) | PB-17 | Camila Ortega / Andrés | Pruebas | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 5 | Pendiente | Latencia API: umbral advertencia >800ms ¦ crítico >1500ms
64 | Corrección deuda técnica: optimización SQL y componentes Angular | PB-20 | Todo el equipo | Refactoring | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 3 | Pendiente | Prioridad alta: queries HC + reportes ¦ Media: componentes perfiles
65 | Documentación final: README, openapi.yaml, Script BD GitHub | — | Todo el equipo | Documentación | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 3 | Pendiente | JSDoc + Compodoc + OpenAPI 3.0.0 — artefactos en GitHub (monorepo)
66 | Sprint Review Final Sprint 6 + Entrega formal al cliente | Todos | Todo el equipo + cliente | Ceremonia Scrum | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Pendiente | Entrega de MenteSana Web v1.1.0 a Dra. Valentina Ríos Peñaranda
67 | Retrospectiva Sprint 6 — Lecciones aprendidas del proyecto | — | Todo el equipo | Ceremonia Scrum | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Pendiente | Cierre formal del proyecto NovaBit — registro de lecciones aprendidas

## Sprint Backlog Detallado
SPRINT BACKLOG DETALLADO – MenteSana Web ¦ NovaBit 2026
Sprint | ID Historia | Historia de Usuario | Responsable | Estimación (h) | Estado | Requerimiento | Caso de Prueba | Prioridad
Sprint 1 | PB-01 | Autenticación de usuarios internos con JWT HS256 | Camila Ortega | 6 | Completado | RF01 | CP-01 | Alta
Sprint 1 | PB-13 | Bloqueo de cuenta tras 3 intentos fallidos (15 min) | Camila Ortega | 6 | Completado | RFN02 | CP-14 | Alta
Sprint 1 | PB-07 | Gestión de perfiles de psicólogos con restricción de eliminación | Camila Ortega / Andrés / Laura | 21 | Completado | RF07 | CP-07 | Alta
Sprint 2 | PB-09 | Registro unificado de pacientes (control duplicados) | Andrés Quintero / Laura | 14 | Pendiente | RF09 | CP-25 | Alta
Sprint 2 | PB-02 | Agendamiento de citas con bloqueo de cruces | Camila Ortega / Andrés / Laura | 26 | Pendiente | RF02 | CP-02 | Alta
Sprint 2 | PB-03 | Calendario interactivo de citas por especialista | Laura Fonseca | 8 | Pendiente | RF02 | CP-02 | Alta
Sprint 2 | PB-08 | Bloqueo de disponibilidad horaria (permisos/vacaciones) | Camila Ortega | 6 | Pendiente | RF08 | CP-08 | Media
Sprint 2 | PB-10 | Modificación y cancelación de citas con justificación | Camila Ortega / Laura | 6 | Pendiente | RF10 | CP-10 | Alta
Sprint 2 | PB-11 | Panel de alertas del día en dashboard principal | Laura Fonseca | 5 | Pendiente | RF11 | CP-11 | Media
Sprint 3 | PB-12 | Historia clínica digital con acceso controlado por rol | Camila / Andrés / Laura | 28 | Pendiente | RF03, RF12 | CP-03 | Alta
Sprint 3 | PB-14 | Cifrado AES-256 para datos sensibles en BD | Camila Ortega | 6 | Pendiente | RFN01 | CP-13 | Alta
Sprint 3 | PB-21 | Bloqueo de eliminación de HCs — retención 15 años | Andrés Quintero | 4 | Pendiente | RD02 | CP-22 | Alta
Sprint 3 | PB-22 | Consentimiento Habeas Data (Ley 1581/2012) | Laura / Camila | 5 | Pendiente | RD03 | CP-23 | Alta
Sprint 3 | PB-23 | Inalterabilidad de notas de evolución (Res. 1995/1999) | Andrés Quintero | 5 | Pendiente | RD04 | CP-24 | Alta
Sprint 4 | PB-04 | Facturación digital con numeración consecutiva | Camila / Andrés / Laura | 24 | Pendiente | RF04 | CP-04 | Alta
Sprint 4 | PB-05 | Conciliación de pagos por canal (Efectivo/Nequi/Bancolombia) | Camila Ortega / Andrés | 13 | Pendiente | RF05 | CP-05 | Alta
Sprint 5 | PB-06 | Reportes financieros analíticos + exportación PDF | Camila / Andrés / Laura | 28 | Pendiente | RF06 | CP-05 | Media
Sprint 5 | PB-15 | Respaldo automatizado de BD (11:59 PM diario) | Andrés Quintero | 6 | Pendiente | RFN07 | CP-19 | Alta
Sprint 5 | PB-16 | Optimización del sistema (tiempo de respuesta <2.5s) | Andrés / Camila | 6 | Pendiente | RFN03 | CP-15 | Alta
Sprint 5 | PB-17 | Infraestructura IaC Terraform + disponibilidad 99.5% | Andrés Quintero | 8 | Pendiente | RFN04 | CP-16 | Alta
Sprint 6 | PB-18 | Usabilidad adaptada (contraste, fuente 14px) | Laura Fonseca | 5 | Pendiente | RFN05 | CP-17 | Media
Sprint 6 | PB-19 | Compatibilidad multi-navegador (Chromium + Firefox) | Laura Fonseca | 6 | Pendiente | RFN06 | CP-18 | Media
Sprint 6 | PB-20 | Arquitectura modular y refactoring final | Todo el equipo | 8 | Pendiente | RFN08 | CP-20 | Alta

## Ceremonias Scrum
REGISTRO DE CEREMONIAS SCRUM – MenteSana Web 2026
Sprint | Ceremonia | Fecha | Hora | Duración | Facilitador | Resultado / Nota clave
Sprint 1 | Sprint Planning | 2026-05-04 | 9:00 AM | ~2 horas | Sebastián Morales | Sprint Goal definido. 62 h estimadas. Nombre 'MenteSana Web' aprobado por consenso
Sprint 1 | Daily Scrum — Día 3 | 2026-05-06 | 9:00 AM | 11 min | Sebastián Morales | Impedimento Camila: librería encriptación. Impedimento Laura: Figma
Sprint 1 | Daily Scrum — Día 4 | 2026-05-07 | 9:00 AM | 12 min | Sebastián Morales | Librería resuelta (degradación versión). Laura avanzó boceto Login
Sprint 1 | Daily Scrum — Día 10 | 2026-05-13 | 9:00 AM | 14 min | Sebastián Morales | Andrés: restricción BD completada. Camila: bloqueo JWT programado. Laura: CSS responsive roto
Sprint 1 | Sprint Review | 2026-05-15 | 3:00 PM | 45 min | Sebastián Morales | PB-01 ✅ ¦ PB-07 ⚠️ (especialidad abierta → menú cerrado) ¦ PB-13 ✅
Sprint 1 | Retrospectiva | 2026-05-15 | 5:00 PM | 30 min | Sebastián Morales | 5 mejoras acordadas: Figma, diccionario API, Daily estricto 15 min, responsive, tablero
Sprint 2 | Sprint Planning | 2026-05-18 | 9:00 AM | ~2 horas | Sebastián Morales | Corrección menú especialidades + Daily: actualizar tablero los últimos 2 min
Sprint 2 | Sprint Review | 2026-05-29 | 3:00 PM | ~45 min | Sebastián Morales | Demo módulo de agenda y pacientes — validación Dra. Valentina
Sprint 2 | Retrospectiva | 2026-05-29 | 5:00 PM | ~30 min | Sebastián Morales | Aplicación de mejoras comprometidas en Sprint 1
Sprint 3 | Sprint Planning | 2026-06-01 | 9:00 AM | ~2 horas | Sebastián Morales | Estimación HC, auditoría, habeas data y retención 15 años
Sprint 3 | Sprint Review | 2026-06-12 | 3:00 PM | ~45 min | Sebastián Morales | Demo historias clínicas + auditoría ante Dra. Valentina
Sprint 3 | Retrospectiva | 2026-06-12 | 5:00 PM | ~30 min | Sebastián Morales | Cobertura pruebas: mínimo 85% módulo clínico
Sprint 4 | Sprint Planning | 2026-06-15 | 9:00 AM | ~2 horas | Sebastián Morales | Facturación consecutiva, conciliación Nequi/Bancolombia, caja diaria
Sprint 4 | Sprint Review | 2026-06-26 | 3:00 PM | ~45 min | Sebastián Morales | Demo módulo de facturación y caja ante Dra. Valentina
Sprint 4 | Retrospectiva | 2026-06-26 | 5:00 PM | ~30 min | Sebastián Morales | Revisión deuda técnica — priorizar queries SQL complejas
Sprint 5 | Sprint Planning | 2026-06-29 | 9:00 AM | ~2 horas | Sebastián Morales | Reportes PDF, dashboard gerencial, backups automáticos, IaC
Sprint 5 | Sprint Review | 2026-07-10 | 3:00 PM | ~45 min | Sebastián Morales | Demo reportes mensuales y dashboard ante Dra. Valentina
Sprint 5 | Retrospectiva | 2026-07-10 | 5:00 PM | ~30 min | Sebastián Morales | Ajustes de calidad y priorización Sprint 6 (hardening)
Sprint 6 | Sprint Planning | 2026-07-13 | 9:00 AM | ~2 horas | Sebastián Morales | Seguridad, CI/CD, pruebas finales, documentación y entrega
Sprint 6 | Sprint Review Final | 2026-07-24 | 3:00 PM | ~60 min | Sebastián Morales | Entrega formal MenteSana Web v1.1.0 a Dra. Valentina Ríos Peñaranda
Sprint 6 | Retrospectiva Final | 2026-07-24 | 5:00 PM | ~30 min | Sebastián Morales | Cierre del proyecto NovaBit — lecciones aprendidas

## Leyenda y Equipo
LEYENDA, EQUIPO Y REFERENCIAS – Proyecto MenteSana Web
ESTADOS
🟢 Completado | Historia/tarea finalizada y aceptada por el PO
🟡 En desarrollo | En progreso durante el Sprint activo
⬜ Pendiente | No iniciado — sprint futuro o por comenzar
⚠️ Aceptado con obs. | Entregado con observaciones a corregir en siguiente Sprint
CEREMONIAS SCRUM
Sprint Planning | Planificación de Sprint — lunes inicio (9:00 AM)
Daily Scrum | Reunión diaria — 9:00 AM — máximo 15 minutos
Sprint Review | Demostración al cliente — último viernes Sprint (3:00 PM)
Retrospectiva | Mejora continua del equipo — último viernes Sprint (5:00 PM)
TIPOS DE TAREA
Backend | Lógica de servidor NestJS + TypeScript
Frontend | Interfaz Angular 17 + TypeScript
Backend/BD | Scripts SQL PostgreSQL 15 + restricciones
Full-Stack | Tarea conjunta Frontend + Backend
Pruebas | Casos de prueba (CP-XX) — Jest / Jasmine / Karma
Ceremonia Scrum | Sprint Planning, Daily, Review, Retrospectiva
Infraestructura | Terraform IaC + scripts BD + CI/CD
Documentación | SRS, SAD, ADR, README, openapi.yaml
EQUIPO NOVABIT
| ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDAD
| Product Owner | Didier Vesga | Gestión del Product Backlog, priorización, validación con cliente
| Scrum Master | Sebastián Morales | Facilitación de ceremonias, remoción de impedimentos
| Developer — Backend | Camila Ortega | Lógica de negocio NestJS, seguridad JWT, facturación consecutiva
| Developer — BD | Andrés Quintero | Diseño relacional PostgreSQL 15, restricciones SQL, IaC
| Developer — Frontend | Laura Fonseca | Interfaces Angular 17, UI/UX, responsive design
| Cliente | Dra. Valentina Ríos Peñaranda | Directora Centro Psicológico Mente Sana — validación en Reviews